PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Sistema Integrado de Emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos, Controle de Faturamento e Gestão Financeira

Épicos, Tarefas, Critérios de Aceitação e Estimativas — Fases 0 a 4

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Documento | Plano de Desenvolvimento (derivado do PRD v1.3, schema TypeORM e fluxogramas UX) |
| Versão | 1.0 |
| Data | 22 de maio de 2026 |
| Status | Para revisão de Engenharia, Produto e Patrocinador |
| Classificação | Interno — Confidencial |
| Público-alvo | Tech Lead, Engenharia, Produto, QA, Patrocinador |
| Stack alvo | Node.js LTS · TypeScript · Express 5 · TypeORM · PostgreSQL · React 19 · tsyringe |
| Modelo arquitetural | Clean Architecture + SOLID + Injeção de Dependência (tsyringe) |

Como ler este documento: o trabalho está organizado em fases (alinhadas ao roadmap do PRD), épicos (agrupamentos de valor) e tarefas (unidades executáveis). Cada tarefa tem ID estável, descrição, checklist técnico, critérios de aceitação verificáveis e estimativa em pontos de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Tarefas marcadas como bloqueantes (B) impedem outras de iniciar; estimativas acima de 8 pontos devem ser quebradas no refinamento.

# Sumário

Ao abrir no Microsoft Word, clique com o botão direito sobre o sumário abaixo e selecione “Atualizar campo” (ou F9) para gerar automaticamente a lista de seções.

# 1. Visão Geral do Plano

## 1.1 Premissas

- Equipe inicial sugerida: 1 Tech Lead, 2 a 3 Backend Sêniores (com 1 com experiência fiscal), 1 a 2 Frontend Sêniores, 1 DevOps/SRE, 1 QA Sênior, 1 Especialista Fiscal/Contábil (parcial, validação).

- Sprints quinzenais (10 dias úteis); velocidade estimada inicial de 35 a 45 pontos por sprint do time backend e 25 a 35 do frontend, calibrada após a Sprint 2.

- Fase 0 e Fase 1 (MVP) entregues dentro do ano-teste de 2026 — esse é o gatilho não-negociável do cronograma.

- Fases 2 a 4 têm escopo detalhado mas estimativas referenciais; serão re-planejadas a cada início de fase com base em aprendizados.

## 1.2 Stack tecnológica consolidada

| Camada | Tecnologia | Justificativa de escolha |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js LTS (22.x) | Maturidade, ecossistema, performance adequada a APIs fiscais; LTS garante 30 meses de suporte. |
| Linguagem | TypeScript 5.x (strict) | Type-safety essencial para tributação; refactoring seguro em base de código grande. |
| API | Express 5.x | Estável, amplamente conhecido, integra com tsyringe e padrões de middleware bem documentados. |
| ORM | TypeORM 0.3+ | Entidades com decorators encaixam naturalmente em Clean Architecture; migrations versionadas; suporte robusto a Postgres. |
| Banco de dados | PostgreSQL 16+ | ACID, Decimal nativo de precisão arbitrária, JSON, particionamento — todos críticos para uso fiscal. |
| Injeção de dependência | tsyringe | DI leve, decorator-based, integra com TypeORM via custom providers. |
| Frontend | React 19 | Server Components, melhor DX, ecossistema maduro; equipe com experiência. |
| Build / Bundle | Vite (frontend) · tsc + tsx (backend) | Velocidade de feedback no dev, build determinístico em produção. |
| Validação | Zod | Type-safe end-to-end; mesma lib no front e no back. |
| Testes | Vitest (unit) · Supertest (HTTP) · Playwright (E2E) | Stack consistente, rápida, com cobertura por camada. |
| Filas e jobs | BullMQ + Redis | Processamento assíncrono de emissão, distribuição DF-e, webhooks — requisito do PRD (INT-04, ENT-02). |
| Observabilidade | OpenTelemetry + Grafana stack (Loki, Tempo, Prometheus) | Logs estruturados, métricas, tracing — padrão aberto, sem vendor lock-in. |
| XML (entrada/saída fiscal) | fast-xml-parser (parsing) · xmlbuilder2 (composição) | Performance e correção; suportam canonicalização C14N necessária para assinatura XML-DSig. |
| Assinatura XML-DSig | xml-crypto | Lib estabelecida para assinatura de NF-e em Node; requer cuidados de canonicalização documentados nas tarefas. |
| PDF (DANFE/relatórios) | @react-pdf/renderer (DANFE) · pdfkit (relatórios) | React-PDF para layouts complexos com componentização; PDFKit para relatórios programáticos. |
| Cofre de segredos | HashiCorp Vault (preferencial) ou AWS Secrets Manager | Custódia de certificados A1/A3 e tokens — requisito de segurança (SEF-03/04, RNF-10). |
| CI/CD | GitHub Actions + Docker + Terraform | Pipeline reproduzível; infraestrutura como código. |
| Container/Deploy | Docker + Kubernetes (ou ECS como alternativa) | Escalabilidade horizontal de workers; ambientes segregados. |

## 1.3 Princípios arquiteturais aplicados

Clean Architecture com quatro camadas, isolamento estrito de dependências (a camada interna não conhece a externa), e tsyringe para resolução de dependências em runtime:

| Camada | Responsabilidade | Exemplos no projeto |
| --- | --- | --- |
| Domain | Entidades de negócio, regras puras, interfaces de repositório. Sem nenhuma dependência externa. | NFe (agregado), MotorTributario (serviço de domínio), INFeRepository (porta). |
| Application | Use cases que orquestram o domínio. Recebem entrada validada, produzem saída. | EmitirNFeUseCase, ImportarXmlEntradaUseCase, FecharMesUseCase. |
| Infrastructure | Implementações concretas: TypeORM, integração SEFAZ/Focus, filas, cofre, e-mail. | TypeOrmNFeRepository, SefazSoapClient, FocusNfeHttpClient. |
| Presentation | Express controllers, middlewares, validação Zod, mapeamento HTTP. | NFeController, requireAuth(), tenantContext(). |

Regras SOLID aplicadas:

- SRP — cada use case tem uma responsabilidade única e nome no infinitivo (EmitirNFe, CancelarNFe, ManifestarDestinatario).

- OCP — motor tributário extensível por estratégia (CalculadoraIcmsProprio, CalculadoraDifal, CalculadoraIbsCbs); adicionar tributo novo é nova classe, não edição de existente.

- LSP — repositórios derivados respeitam o contrato da interface base; mocks em testes são intercambiáveis.

- ISP — interfaces pequenas e específicas (INFeReader, INFeWriter separados) em vez de uma INFeRepository monolítica.

- DIP — domain depende de abstrações (ICertificateVault), não de Vault concreto; tsyringe resolve em runtime.

## 1.4 Estrutura de pastas alvo

Backend (monorepo opcional, mas raiz dedicada para o backend):

src/
  domain/
    entities/                   — entidades puras (NFe, NFeItem, Cliente, …)
    value-objects/              — CNPJ, ChaveAcesso, Decimal monetário
    repositories/               — interfaces (INFeRepository, …)
    services/                   — serviços de domínio (MotorTributario)
    errors/                     — erros de domínio tipados
  application/
    use-cases/                  — um arquivo por use case
    dtos/                       — DTOs de entrada/saída dos use cases
    ports/                      — interfaces de adaptadores externos
  infrastructure/
    database/typeorm/           — entidades TypeORM, migrations, repositórios
    sefaz/                      — cliente SOAP SEFAZ, assinatura, contingência
    focus-nfe/                  — cliente REST Focus, webhook receiver
    queues/                     — BullMQ workers e producers
    vault/                      — adapter de cofre de segredos
    pdf/                        — gerador de DANFE/DANFSe/relatórios
    xml/                        — parser e composer de XML fiscal
    container/                  — registro de DI (tsyringe)
  presentation/
    http/
      controllers/              — controllers Express
      middlewares/              — auth, tenant context, error handler
      routes/                   — definição de rotas
      validators/               — schemas Zod
  shared/                       — utils, tipos compartilhados, constants
  index.ts                      — bootstrap da aplicação
tests/                          — unit, integration, e2e

## 1.5 Governança e Definition of Done

Definition of Done (aplica-se a TODA tarefa antes de ser marcada concluída):

- Código revisado por outro engenheiro (PR aprovado com pelo menos 1 reviewer).

- Testes unitários cobrindo o caminho feliz e os principais desvios; cobertura mínima de 80% nos arquivos novos.

- Testes de integração nas tarefas marcadas com (I); E2E nas marcadas com (E2E).

- Lint, formatação e type-check passando no CI sem warnings novos.

- Documentação técnica atualizada quando aplicável (README, ADR, swagger/OpenAPI).

- Critérios de aceitação verificáveis pelo QA — sem 'funciona na minha máquina'.

- Quando envolve fiscal: validação do especialista fiscal/contábil antes do merge.

- Logs estruturados, métricas e tracing onde a operação cruza limites de processo (DB, HTTP, fila).

- Variáveis sensíveis NUNCA hard-coded; usar cofre de segredos.

- Migration TypeORM gerada e revisada; rollback testado em ambiente de homologação.

## 1.6 Convenções de identificação

Épicos: EP-XX (ex.: EP-01 Fundação Backend).

Tarefas: TSK-XXX (numeração sequencial, estável, não reordenada).

Estimativas: Fibonacci truncado (1, 2, 3, 5, 8, 13). Acima de 8, quebrar no refinamento.

Marcadores: (B) bloqueante para outras tarefas · (I) requer testes de integração · (E2E) requer teste end-to-end · (F) tarefa fiscal/contábil sensível, exige validação de especialista.

## 1.7 Resumo executivo de esforço

Estimativas-síntese por fase. Pontos brutos; ainda não considera férias, dependências externas (SEFAZ, Focus) ou refinamento. Use como ordem de grandeza, não como contrato.

| Fase | Foco | Pontos estimados | Sprints aprox. | Bloco de execução |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Fundamentos: arquitetura, DI, RBAC, multiempresa, cadastros base, motor tributário | 180–220 | 5 a 7 | 2026 — 1º trimestre |
| Fase 1a | Núcleo SEFAZ: NF-e modelo 55 emitida direto, assinatura, contingência, certificado | 240–290 | 7 a 9 | 2026 — 2º trimestre |
| Fase 1b | Recepção SEFAZ + NFS-e Focus + manifestação | 150–180 | 4 a 6 | 2026 — 3º trimestre |
| Fase 1c | MVP completo: relatórios fiscais, apuração assistida, ano-teste 2026 | 110–140 | 3 a 5 | 2026 — 4º trimestre |
| Fase 2 | Comercial e Financeiro: vendas, compras, AR/AP, fluxo de caixa, ECONF | 200–250 | 6 a 8 | 2027 |
| Fase 3 | Migração do legado: ETL, operação paralela, corte | 120–160 | 4 a 5 | 2027 |
| Fase 4 | Conformidade 2027+: CBS plena, IS, split payment, ampliação a Simples/MEI | 180–220 (ano) | Recorrente | 2027–2033 |
| TOTAL MVP (Fases 0+1a+1b+1c) | — | 680–830 | 19 a 27 | 2026 |

## 1.8 Riscos transversais ao plano

| Risco | Mitigação no plano |
| --- | --- |
| Equipe sem experiência prévia em assinatura XML-DSig e canonicalização C14N | Tarefas TSK-100 e TSK-101 dedicadas, com revisão de especialista fiscal. Considerar treinamento ou consultoria pontual no início da Fase 1a. |
| Mudanças de Notas Técnicas durante o desenvolvimento | Motor tributário versionado por vigência (TSK-074 a TSK-082); processo formal de atualização (TSK-310). |
| Indisponibilidade prolongada de SEFAZ em homologação | Contingência EPEC/SVC implementada cedo (TSK-115); fixtures de XML para testes offline. |
| Escopo da Reforma sofrer mudanças regulatórias significativas | Tarefas de conformidade isoladas em épicos próprios (EP-23 e EP-27); cláusula contratual de re-planejamento por evento regulatório. |
| Migração do legado Paradox revelar inconsistências de dados não previstas | Fase 3 reserva 30% do orçamento para saneamento; rollback testado. |
| Saída de pessoas-chave (especialmente fiscal sênior) | Documentação obrigatória em ADRs; pair programming nas tarefas marcadas (F); base de conhecimento de rejeições. |

# 2. Fase 0 — Fundamentos

Estabelece a base técnica do produto: arquitetura, infraestrutura, autenticação, multiempresa, cadastros e motor tributário parametrizável. Sem essa base, nenhum módulo fiscal pode ser construído. É a fase de maior risco arquitetural — decisões aqui ecoam por todas as outras.

Critério de saída da fase: é possível autenticar um usuário, criar uma empresa com flags tributárias, cadastrar produto/cliente/serviço, e o motor tributário consegue calcular tributos para uma operação simples (intraestadual, sem ST, sem DIFAL). Não há emissão fiscal real ainda — isso é Fase 1a.

## EP-01 — Fundação Backend e Arquitetura

Resumo. Inicialização do projeto Node/TypeScript com Clean Architecture, tsyringe, TypeORM e infraestrutura de qualidade.

Conteúdo: 10 tarefas · Total: 25 pontos

TSK-001 · 2 pts · B Inicializar projeto backend

Descrição. Criar projeto Node.js + TypeScript com configuração strict, scripts padrão e estrutura mínima de pastas conforme Clean Architecture definida em 1.4.

Checklist técnico. • npm init + tsconfig.json com strict, noImplicitAny, exactOptionalPropertyTypes • Instalar express@5, reflect-metadata, tsyringe, typeorm, pg, zod • Instalar devDeps: typescript, tsx, vitest, eslint, prettier, @types/* • Configurar scripts: dev, build, start, test, lint, format, type-check • Criar estrutura de pastas: domain, application, infrastructure, presentation, shared • Criar .editorconfig, .nvmrc (Node LTS), .gitignore, README inicial

Critérios de aceitação. 1. npm run dev sobe servidor Express respondendo /health com 200 OK 2. npm run type-check passa sem erros 3. npm run lint passa sem warnings 4. Estrutura de pastas reflete exatamente a Seção 1.4 do plano

TSK-002 · 3 pts · B Configurar tsyringe e container de DI raiz

Descrição. Habilitar reflect-metadata, criar container central, definir tokens de injeção e padrão de registro de dependências.

Checklist técnico. • Importar reflect-metadata como primeiro import em index.ts • Criar src/infrastructure/container/index.ts com função registerDependencies() • Definir tokens via Symbol nomeado em src/shared/tokens.ts • Implementar decorator @injectable() exemplo em uma classe stub • Documentar padrão de registro: interface no domain, classe em infrastructure • ADR-001: 'Por que tsyringe e como registramos dependências'

Critérios de aceitação. 1. Container resolve uma classe de exemplo (StubService) via container.resolve 2. Teste unitário valida resolução por token 3. ADR-001 commitada em docs/adr/

Dependências. TSK-001

TSK-003 · 3 pts · B I Configurar TypeORM e DataSource

Descrição. Inicializar TypeORM com DataSource configurado por env, suporte a migrations e integração com tsyringe via custom provider.

Checklist técnico. • Criar src/infrastructure/database/typeorm/data-source.ts com configuração baseada em env • Configurar migrationsTableName, entities glob, migrations glob • Scripts npm: typeorm:migration:generate, :run, :revert, :show • Provider tsyringe para DataSource (singleton, inicializado no bootstrap) • Connection pool configurado (min 2, max 10 — ajustável por env) • ADR-002: 'TypeORM + Clean Architecture: padrão Repository'

Critérios de aceitação. 1. Aplicação conecta no Postgres local via docker-compose 2. npm run typeorm:migration:show retorna sem erro 3. Teste de integração: criar tabela via migration, ler com DataSource, dropar

Dependências. TSK-002

TSK-004 · 3 pts Padronizar tratamento de erros e response envelope

Descrição. Criar hierarquia de erros de domínio, middleware Express global e envelope de resposta consistente.

Checklist técnico. • Classe base DomainError com code (string), statusCode, message, details opcional • Subclasses: NotFoundError, ValidationError, BusinessRuleError, IntegrationError, AuthError • Middleware errorHandler em presentation/http/middlewares mapeando para HTTP • Envelope JSON: { data ¦ error: { code, message, details? }, requestId } • Erros não mapeados retornam 500 com requestId logado (sem stack ao cliente em prod) • Sentry/equivalente plugado opcionalmente via env

Critérios de aceitação. 1. Lançar NotFoundError em rota de teste retorna 404 com envelope correto 2. Lançar Error genérico retorna 500 com requestId; stack só aparece em NODE_ENV=development 3. Testes unitários cobrem o mapeamento de cada classe de erro

Dependências. TSK-001

TSK-005 · 2 pts Configurar logger estruturado e correlação por requestId

Descrição. Logger Pino estruturado com requestId propagado por AsyncLocalStorage e middleware Express.

Checklist técnico. • Instalar pino e pino-pretty (dev) • Criar Logger interface no domain; implementação PinoLogger em infrastructure • Middleware requestId gera UUID v7 por requisição e armazena em AsyncLocalStorage • Helper getRequestId() acessível em qualquer camada • Logs sempre incluem requestId, userId (se autenticado), tenantId, companyId

Critérios de aceitação. 1. Requisição HTTP gera log com requestId; chamada interna no mesmo request reusa o mesmo ID 2. Logger é injetável via tsyringe (token Symbol) 3. Logs em produção saem em JSON; em dev, formato legível

Dependências. TSK-002

TSK-006 · 2 pts Configurar validação com Zod e middleware de validação

Descrição. Padrão de validação Zod para inputs HTTP, com middleware genérico e conversão de erros para ValidationError.

Checklist técnico. • Helper validateRequest({ body, query, params }) retorna middleware • Schemas Zod ficam em presentation/http/validators/ por recurso • Erros Zod são convertidos em ValidationError com details estruturado • Tipos de input dos controllers derivados via z.infer<typeof schema>

Critérios de aceitação. 1. Rota de teste valida body, retorna 422 com lista de erros campo a campo se inválido 2. Type-check garante que o controller recebe tipos derivados do schema

Dependências. TSK-004

TSK-007 · 2 pts · B Configurar Vitest e estratégia de testes por camada

Descrição. Setup completo de testes unitários, integração e fixtures, com isolamento por camada.

Checklist técnico. • vitest.config.ts com paths aliases, coverage v8, threshold 80% para src/ • Separação: tests/unit, tests/integration, tests/e2e com setups distintos • Helper buildContainer() para testes que precisam de DI customizado • Banco de testes via testcontainers ou Postgres dedicado em CI • Padrão de Test Data Builder em tests/builders/ para entidades de domínio

Critérios de aceitação. 1. npm test executa unit + integration; coverage report gerado 2. Teste exemplo passa em cada camada (1 unit + 1 integration) 3. CI quebra build se cobertura < 80% nos arquivos modificados

Dependências. TSK-003

TSK-008 · 2 pts Configurar Docker Compose para desenvolvimento

Descrição. docker-compose.yml com Postgres, Redis e dependências locais necessárias.

Checklist técnico. • Postgres 16 com volume nomeado, healthcheck • Redis 7 (para BullMQ na Fase 1) • Adminer ou pgAdmin para inspeção (opcional) • Script make/npm para reset completo do ambiente • .env.example com todas as variáveis documentadas

Critérios de aceitação. 1. docker-compose up sobe todos os serviços e a app conecta sem erro 2. Reset (down -v && up) deixa ambiente em estado limpo conhecido

TSK-009 · 3 pts · B Pipeline CI inicial (GitHub Actions)

Descrição. CI executa lint, type-check, build, testes e gera artefato Docker em cada PR e push para main.

Checklist técnico. • Job de checks (lint + type-check + test) com cache de node_modules • Job de build da imagem Docker em paralelo • Postgres e Redis como services no job de integration • Coverage upload (Codecov ou equivalente) • Status checks obrigatórios na branch protection do main • Build de produção tagueado com SHA do commit

Critérios de aceitação. 1. PR de exemplo dispara CI e todos os jobs passam 2. Tentar mergear com check falhando é bloqueado pela branch protection

Dependências. TSK-007, TSK-008

TSK-010 · 3 pts · B Bootstrap React 19 + Vite + estrutura inicial

Descrição. Frontend separado (apps/web) com React 19, Vite, TanStack Query, TanStack Router, shadcn/ui e padrão de feature folders.

Checklist técnico. • Vite + TypeScript strict + ESLint + Prettier alinhados ao backend • TanStack Router com route tree gerada • TanStack Query com QueryClient e devtools • shadcn/ui inicializado com tokens de cor neutros (definir paleta na Fase 1) • Estrutura: src/features/<feature>/{components,hooks,api,types}, src/shared • Cliente HTTP fetch wrapper com tratamento de envelope de erro do backend

Critérios de aceitação. 1. npm run dev no frontend abre app em localhost com rota / e /login renderizando 2. Erro mock do backend é capturado e exibido em toast 3. Type-check e lint passam

## EP-02 — Multiempresa, RBAC e Autenticação

Resumo. Tenant raiz, empresas, usuários, perfis, permissões granulares e middleware de contexto de empresa.

Conteúdo: 7 tarefas · Total: 31 pontos

TSK-020 · 5 pts · B Modelagem TypeORM: Tenant, Company, Branch

Descrição. Entidades TypeORM com decorators, migrations iniciais e repositórios.

Checklist técnico. • Entidade Tenant (id, name, slug, active, timestamps) • Entidade Company com TODOS os campos do schema (CNPJ, IE, IM, CRT, endereço, flags fiscais — usaIcms, usaIcmsSt, usaIpi, usaDifal, usaFcp, usaIcmsDesonerado) • Entidade Branch com FK para Company • Migration inicial criando as tabelas com índices • Repositórios ITenantRepository, ICompanyRepository, IBranchRepository (interfaces) + implementações TypeORM • Registro em tsyringe

Critérios de aceitação. 1. Migration up + down testada em homologação 2. Testes de integração: criar tenant → criar company → criar branch; listar companies por tenant 3. Constraint de unicidade CNPJ funciona; tentativa de duplicar retorna erro de negócio claro

Dependências. TSK-003

TSK-021 · 5 pts · B Modelagem TypeORM: User, Role, Permission, UserRole, RolePermission

Descrição. Entidades de RBAC com vínculo opcional por empresa (UserRole.companyId nullable).

Checklist técnico. • Entidade User (id, tenantId, email único, passwordHash, fullName, MFA fields, lockedUntil, failedLogins) • Entidade Role com (tenantId, name, description, system flag) • Entidade Permission global (code único, description) • Tabela de junção UserRole com chave composta (userId, roleId, companyId nullable) • Tabela RolePermission • Seed inicial de perfis: Administrador, Gestor, Faturista, Fiscal/Contábil, Compras, Financeiro • Seed inicial de permissões: nfe.emit, nfe.cancel, nfe.cc-e, ent.manifest, fin.payable.write, etc. (lista completa em ADR-003)

Critérios de aceitação. 1. Migration aplicada; seed roda em ambiente novo sem erro 2. Testes: usuário pode ter papel global (companyId null) ou por empresa específica 3. Atribuir mesmo papel duas vezes no mesmo escopo é idempotente

Dependências. TSK-020

TSK-022 · 5 pts · I Use case e endpoint: criar e autenticar usuário

Descrição. Cadastro de usuário pelo admin e login com senha + bcrypt + retorno de token JWT.

Checklist técnico. • Use case CriarUsuarioUseCase com validação de email único no tenant • Hash bcrypt com cost 12 (configurável) • Use case AutenticarUseCase: valida credenciais, incrementa failedLogins em erro, bloqueia após 5 tentativas por 15min • JWT com payload mínimo: userId, tenantId, accessibleCompanyIds, exp • Refresh token opaco armazenado em tabela RefreshToken (TTL configurável) • Endpoint POST /auth/login, POST /auth/refresh, POST /auth/logout

Critérios de aceitação. 1. Login com credencial válida retorna access (15min) + refresh (7 dias) 2. 5 tentativas erradas bloqueiam por 15min; tentativa após bloqueio retorna 423 3. Refresh com token válido emite novo access; refresh com token expirado retorna 401 4. Logout revoga o refresh token (linha removida)

Dependências. TSK-021, TSK-004

TSK-023 · 3 pts Middleware de autenticação JWT + propagação no AsyncLocalStorage

Descrição. Middleware Express valida JWT, popula contexto da requisição com user, tenant e empresas acessíveis.

Checklist técnico. • Middleware requireAuth() valida assinatura, expiração, blacklist (se aplicável) • Popula AsyncLocalStorage: { userId, tenantId, roles, accessibleCompanyIds } • Helper currentUser() acessível em qualquer camada • Decorator @requirePermission('nfe.emit') em controllers (ou middleware factory) • Erro 401 quando ausente; 403 quando autenticado mas sem permissão

Critérios de aceitação. 1. Rota protegida sem token retorna 401; com token de outro tenant retorna 403 2. currentUser() retorna o usuário correto dentro de um use case 3. Logger inclui userId automaticamente em todas as linhas de log dentro do request autenticado

Dependências. TSK-022, TSK-005

TSK-024 · 3 pts · I Middleware de contexto de empresa (tenantContext)

Descrição. Garante que toda operação transacional inclui companyId; bloqueia acesso a empresa fora do escopo do usuário.

Checklist técnico. • Header X-Company-Id ou query param ?companyId resolve a empresa-alvo • Middleware valida que companyId ∈ accessibleCompanyIds do usuário • Popula AsyncLocalStorage com companyId atual • Repositórios TypeORM injetam companyId automaticamente em where (via helper baseQuery()) • Tarefa de auditoria: registrar tentativa de acesso a empresa não autorizada

Critérios de aceitação. 1. Listar clientes sem companyId no contexto retorna 400 com mensagem clara 2. Tentar acessar empresa de outro usuário retorna 403 e gera log de segurança 3. Teste de integração: criar dado em empresa A não aparece em listagem de empresa B (mesmo tenant)

Dependências. TSK-023

TSK-025 · 5 pts MFA opcional (TOTP) e gestão de sessões

Descrição. Suporte a TOTP (Google Authenticator) com setup, validação e backup codes.

Checklist técnico. • Endpoint POST /auth/mfa/setup gera secret e QR code base64 • Endpoint POST /auth/mfa/verify valida token; ativa MFA no usuário • Login com MFA ativo exige segundo fator antes de emitir JWT • Geração de 10 backup codes single-use armazenados hashed • Endpoint para regenerar backup codes (invalida os anteriores)

Critérios de aceitação. 1. Usuário consegue habilitar e usar MFA fim a fim 2. Backup code usado uma vez não funciona novamente 3. Admin pode resetar MFA de outro usuário (com auditoria)

Dependências. TSK-022

TSK-026 · 5 pts Telas frontend: Login, MFA, seleção de empresa, troca de contexto

Descrição. Frontend dos fluxos de autenticação seguindo o mapa de jornada geral.

Checklist técnico. • Tela /login com email + senha + recuperação • Tela /mfa/verify quando MFA ativo • Tela /select-company quando usuário tem acesso a múltiplas empresas • Seletor de empresa persistente no header com troca rápida • Persistência segura do refresh token (httpOnly cookie via backend) • Auto-logout após inatividade configurável

Critérios de aceitação. 1. Fluxo Login → MFA → SelectCompany → Dashboard funciona ponta a ponta 2. Trocar empresa não força novo login mas atualiza contexto e re-fetch das queries TanStack 3. Refresh token rotaciona automaticamente próximo ao vencimento do access

Dependências. TSK-024, TSK-010

## EP-03 — Cadastros Base — Clientes, Fornecedores, Produtos e Serviços

Resumo. Cadastros fundamentais com todos os atributos fiscais detalhados na Seção 6.1.1 do PRD.

Conteúdo: 7 tarefas · Total: 39 pontos

TSK-040 · 5 pts · F Modelagem TypeORM: Customer com atributos fiscais completos

Descrição. Entidade Customer espelhando o schema Prisma, incluindo crtDestinatario, consumidorFinal, indicadorPresenca, SUFRAMA, suporte a exterior.

Checklist técnico. • Todos os campos da v1.3 do schema (tipoPessoa, cnpjCpf, indicadorIE, crtDestinatario, consumidorFinal, indicadorPresenca, endereço completo, suframa, pais) • Value Objects: CnpjCpf (com validação), CodigoMunicipioIbge • Validações: CNPJ válido (algoritmo), CPF válido, unicidade por (companyId, cnpjCpf) • Soft delete via deletedAt • Migration + repositório + testes

Critérios de aceitação. 1. Criar cliente PJ válido funciona; CNPJ inválido retorna 422 com motivo 2. Tentar criar cliente com CNPJ duplicado na mesma empresa retorna erro de negócio 3. Cliente exterior (sem CNPJ, com codigoPais ≠ 1058) é aceito

Dependências. TSK-024

TSK-041 · 3 pts · F Modelagem TypeORM: Supplier

Descrição. Fornecedor com crtFornecedor (afeta apropriação de crédito).

Checklist técnico. • Mesma estrutura de Customer adaptada (sem consumidorFinal/indPres) • Campo crtFornecedor para fornecedores PJ • Indicação de produtor rural / contribuinte (afeta tratamento ICMS)

Critérios de aceitação. 1. CRUD funciona; cobertura de testes adequada

Dependências. TSK-040

TSK-042 · 8 pts · B F Modelagem TypeORM: Product + ProductTaxRule (versionado)

Descrição. Produto e sua regra tributária versionada por vigência, com TODOS os campos discutidos: ICMS próprio, ICMS-ST, ICMS desonerado, FCP, IPI (inclusive por unidade), PIS/COFINS, IBS/CBS/IS.

Checklist técnico. • Entidade Product (códigos, NCM, CEST, origem, GTIN, controle de estoque, importado) • Entidade ProductTaxRule com ~60 campos da v1.3 (ver schema) • Validação: NCM 8 dígitos, CEST 7 dígitos, origem 0-8 • Repositório com método getRegraVigente(productId, data): busca regra onde validFrom ≤ data < validTo • Constraint: períodos não podem se sobrepor para o mesmo produto • Trigger ou validação na camada de aplicação para esse invariante

Critérios de aceitação. 1. Criar produto + regra vigente funciona 2. Criar segunda regra com vigência sobreposta retorna erro de negócio claro 3. Buscar regra vigente em data X retorna a regra correta 4. Validação fiscal: especialista revisa os 60 campos contra o XML schema da NF-e

Dependências. TSK-024

TSK-043 · 5 pts · F Modelagem TypeORM: Service + ServiceTaxRule

Descrição. Serviço com tributação ISS (transição) e IBS/CBS (Reforma).

Checklist técnico. • Service: código, descrição, itemListaServico, cTribNac, cTribMun, CNAE • ServiceTaxRule versionada: cstIss, aliqIss, tipoRetencao, cstIbsCbs, cClassTrib, cIndOp, retenções federais • Validações por item da lista de serviços (LC 116/2003)

Critérios de aceitação. 1. CRUD + busca por regra vigente; testes de unicidade e validação

Dependências. TSK-042

TSK-044 · 5 pts Use cases CRUD: Customer, Supplier, Product, Service

Descrição. Use cases padronizados (criar, atualizar, listar, buscar por id, soft delete) para cada cadastro.

Checklist técnico. • Padrão de DTOs por use case: Create*, Update*, *Output • Listagem com paginação (cursor-based) e filtros básicos • Validação: produto/serviço só pode ser desativado se não houver regra vigente futura • Auditoria: todo CRUD gera AuditLog

Critérios de aceitação. 1. Cobertura de testes ≥ 90% nos use cases 2. Listagem suporta filtro por texto, ativos/inativos, paginação

Dependências. TSK-040, TSK-041, TSK-042, TSK-043

TSK-045 · 8 pts · E2E Endpoints REST e telas frontend de cadastros

Descrição. API completa + telas CRUD com formulários estruturados para os 4 cadastros.

Checklist técnico. • Rotas /customers, /suppliers, /products, /services com GET, POST, PUT, DELETE • Telas frontend usando shadcn/ui: lista (tabela com filtros), formulário (tabs por seção) • Tela de Product especialmente: tabs Identificação, Tributação por vigência (com versionamento UX claro) • Validação inline com Zod (mesmo schema do backend) • E2E Playwright: criar produto com regra tributária, editar, listar, desativar

Critérios de aceitação. 1. Faturista consegue cadastrar produto completo em menos de 2 minutos (UX validada) 2. Mudanças tributárias por vigência são intuitivas (mostrar histórico) 3. E2E passa no CI

Dependências. TSK-044, TSK-026

TSK-046 · 5 pts Importação de cadastros via CSV/XLSX (legado e onboarding)

Descrição. Importador genérico para popular cadastros em massa, com validação e relatório de inconsistências.

Checklist técnico. • Usar exceljs ou sheetjs para parsing • Template de planilha por cadastro (download na UI) • Validação linha a linha com relatório de erros (linha, coluna, motivo) • Processamento em fila (BullMQ) para arquivos grandes (>1000 linhas) • Idempotência por chave natural (CNPJ para cliente, código para produto)

Critérios de aceitação. 1. Importar 500 produtos de planilha funciona em < 30s 2. Linhas com erro são reportadas; linhas válidas são importadas 3. Re-importar o mesmo arquivo atualiza (não duplica)

Dependências. TSK-045

## EP-04 — Tabelas Globais Fiscais e Motor Tributário

Resumo. Tabelas oficiais (InterstateAliquot, IcmsInternaUf, IcmsStMva, BeneficioFiscalUf), TaxParameter versionado e o motor tributário que consome tudo isso.

Conteúdo: 13 tarefas · Total: 82 pontos

TSK-060 · 5 pts · B F Modelagem das tabelas globais fiscais

Descrição. InterstateAliquot, IcmsInternaUf, IcmsStMva, BeneficioFiscalUf — todas versionadas por vigência.

Checklist técnico. • 4 entidades TypeORM com campos da v1.3 do schema • Constraints de unicidade por chaves naturais + validFrom • Repositórios com busca por par UF/UF/NCM/data conforme caso • Seed inicial com valores oficiais 2026: alíquotas interestaduais Senado 22/89 e 13/2012, alíquotas internas atuais por UF, FCP por UF que adota

Critérios de aceitação. 1. Seed roda em < 5s 2. Buscar alíquota interestadual SP→AM em 2026 retorna 7% 3. Buscar alíquota interna SP retorna 18% (ou valor vigente)

Dependências. TSK-003

TSK-061 · 5 pts Modelagem TaxParameter e TaxRule (genéricos)

Descrição. Tabelas parametrizáveis por chave/JSON para extensão sem mudança de schema.

Checklist técnico. • TaxParameter: companyId opcional, chave, valor JSON, fonteNorma, vigência • TaxRule: companyId, condições JSON, cálculos JSON, prioridade, vigência • Validação de chave: namespace.parametro (ex.: ibs.aliquota.padrao) • ADR-004: 'Tributação como dados, não código'

Critérios de aceitação. 1. Criar parâmetro com vigência futura funciona 2. Sobreposição de vigências para mesma chave/company gera erro

Dependências. TSK-060

TSK-062 · 5 pts · B F Motor tributário: arquitetura base e interfaces

Descrição. Definir as abstrações: ICalculadoraTributo, ContextoCalculo, ResultadoCalculo, Pipeline de calculadoras.

Checklist técnico. • Interface ICalculadoraTributo { aplica(ctx): boolean; calcular(ctx): ResultadoParcial } • ContextoCalculo: produto/serviço, regra vigente, cliente, empresa (com flags), operação, UFs origem/destino, data • MotorTributarioService orquestra: lista calculadoras, executa as aplicáveis, agrega resultado • ADR-005: 'Motor tributário como pipeline de estratégias'

Critérios de aceitação. 1. Testes de arquitetura: nova calculadora se registra via tsyringe @injectAll 2. Mock de calculadora consegue ser injetado em testes

Dependências. TSK-061, TSK-042

TSK-063 · 8 pts · F I Calculadora: ICMS próprio (com redução de base e desonerado)

Descrição. Cálculo de ICMS para operações internas e interestaduais, com tratamento de pRedBC, modBC e desoneração.

Checklist técnico. • Resolver alíquota: intraestadual usa regra do produto; interestadual busca InterstateAliquot • Aplicar redução de base quando pRedBC > 0 • Tratar produto importado: força 4% se interestadual • ICMS desonerado: calcular vICMSDeson conforme motivo • Testes parametrizados com casos de cada UF

Critérios de aceitação. 1. SP intraestadual, produto sem redução: ICMS = base × 18% 2. SP → AM, mesmo produto: ICMS = base × 7% 3. Produto importado SP → MG: ICMS = base × 4% 4. Caso com pRedBC = 33,33%: base reduzida a 66,67% antes de aplicar alíquota

Dependências. TSK-062

TSK-064 · 13 pts · F I Calculadora: ICMS-ST (com MVA original e ajustada)

Descrição. Calcula ST conforme cenários (remetente, retido anteriormente), busca MVA por par UF/NCM, aplica Convênio 35/2011 para MVA ajustada.

Checklist técnico. • Buscar regra de MVA em IcmsStMva por (ufOrigem, ufDestino, ncm); fallback para pMVAST do produto • Cálculo de MVA ajustada: MVA_ajustada = [(1 + MVA_orig) × (1 - aliq_inter) / (1 - aliq_interna_dest)] - 1 • Base ST = (vProd + IPI + frete + seguro + outras) × (1 + MVA) • ICMS-ST = (BaseST × aliqInternaDestino) - ICMS próprio • Tratar ST retido anteriormente (cenário operação subsequente) • Testes exaustivos com pelo menos 10 cenários reais (autopeças SP→MG, bebidas RJ→SP, cosméticos PR→RS, etc.)

Critérios de aceitação. 1. Especialista fiscal valida 10 cálculos contra exemplos oficiais 2. Quando flag usaIcmsSt = false na empresa, calculadora não é aplicada (retorna early) 3. Casos sem MVA cadastrada retornam erro de configuração compreensível

Dependências. TSK-063

TSK-065 · 8 pts · F I Calculadora: DIFAL e FCP destino

Descrição. Diferencial de Alíquotas em operações interestaduais B2C, com FCP destino quando aplicável.

Checklist técnico. • Detecta aplicabilidade: ufOrigem ≠ ufDestino + consumidorFinal = true + empresa usa DIFAL • baseICMSUFDest = valorOperação (com tratamentos específicos por UF) • pICMSUFDest = alíquota interna do destino (IcmsInternaUf) • pICMSInter = alíquota interestadual (InterstateAliquot) • valorICMSUFDest = base × (pICMSUFDest - pICMSInter) • FCP destino: base × pFCPUFDest quando UF de destino tem FCP • Preencher grupo completo ICMSUFDest do item

Critérios de aceitação. 1. Venda SP → AM, B2C, mercadoria 100 reais: DIFAL = 100 × (18% - 7%) = 11 reais 2. Quando destinatário é contribuinte: DIFAL não calculado (entra na apuração dele) 3. Quando empresa não usa DIFAL: calculadora não aplica

Dependências. TSK-063

TSK-066 · 5 pts · F Calculadora: IPI (com IPI por unidade)

Descrição. Cálculo de IPI percentual ou por valor unitário (cigarros, bebidas).

Checklist técnico. • Modo padrão: valorIpi = base × aliqIpi • Modo por unidade: valorIpi = quantidade × vUnidIpi • Tratar IPI suspenso, isento, não tributado (CSTs específicos) • Quando empresa não tem usaIpi = true, calculadora não aplica

Critérios de aceitação. 1. Indústria: IPI calculado corretamente para os 3 modos 2. Empresa sem IPI: vIPI = 0 e campo omitido no resultado

Dependências. TSK-063

TSK-067 · 5 pts · F Calculadora: PIS e COFINS (regime antigo)

Descrição. PIS/COFINS percentual ou por unidade, com tratamento de monofásico e ST.

Checklist técnico. • Modo padrão: base × alíquota (0,65/3 não-cumulativo; 1,65/7,6 cumulativo) • Modo por unidade (combustíveis): qtde × vUnid • CST específicos para monofásico, suspenso, isento • Vigência: ativo até 2026; em 2027 não calcular mais (lê TaxParameter)

Critérios de aceitação. 1. Vigência 2026: PIS+COFINS calculados 2. Vigência ≥ 2027: skipado com mensagem 'extinto pela Reforma'

Dependências. TSK-063

TSK-068 · 8 pts · F I Calculadora: IBS / CBS (Reforma)

Descrição. Cálculo dos novos tributos da Reforma, com modo ano-teste (2026) e modo operação plena.

Checklist técnico. • Resolver alíquota: produto sobrescreve UF; UF é padrão • Modo ano-teste (2026): aplicar alíquotas simbólicas (CBS 0,9%; IBS 0,1%); marcar sem recolhimento • Modo pleno: alíquotas reais da vigência • Princípio do destino: usar UF de destino para IBS • Tratar reduções, isenções, imunidades por CST IBS/CBS • Preencher CST + cClassTrib obrigatoriamente

Critérios de aceitação. 1. Validação fiscal contra exemplos do Informe Técnico RT 2025.002 2. Modo ano-teste claramente marcado no resultado (campo somenteRegistro = true)

Dependências. TSK-063

TSK-069 · 5 pts · F Calculadora: Imposto Seletivo (IS)

Descrição. IS sobre bens prejudiciais à saúde/ambiente — incidência a partir de 2027.

Checklist técnico. • Só aplica se produto tem incidenciaIs = true • Vigência: a partir de 2027 • Alíquota do produto (aliqIs) ou padrão por NCM

Critérios de aceitação. 1. Cenários cobertos: bebida alcoólica, cigarro, veículo poluente

Dependências. TSK-068

TSK-070 · 5 pts · F Calculadora de ISS (NFS-e) e retenções federais

Descrição. Para serviços: ISS por município, retenção quando aplicável, PIS/COFINS/CSLL retidos.

Checklist técnico. • Alíquota ISS: ServiceTaxRule + sobrescrita por município (TaxParameter) • Quando tipoRetencao = RETIDO_TOMADOR: marca issRetido e calcula valor • Retenções federais: PIS 0,65%, COFINS 3%, CSLL 1% quando aplicável (valor mínimo por nota) • INSS 11% para serviços de cessão de mão de obra (item 17.05, etc.) • IR retido conforme tabela

Critérios de aceitação. 1. Especialista valida cenários de serviços prestados a PJ, com e sem retenção 2. Retenções aparecem agrupadas corretamente

Dependências. TSK-068

TSK-071 · 5 pts · I Pipeline orquestrador do motor tributário

Descrição. Junta todas as calculadoras no MotorTributarioService.calcular(itens, contexto).

Checklist técnico. • Resolve regra vigente do produto/serviço por data • Itera calculadoras na ordem correta (ICMS antes de ST; ST antes de DIFAL; IBS independente) • Agrega resultado em DTO ResultadoTributacaoItem (todos os campos do NFeItem) • Soma totais por documento (DTO ResultadoTributacaoDocumento) • Logs de auditoria do cálculo (passos aplicados, valores intermediários) em modo debug

Critérios de aceitação. 1. Teste integrado: NF-e SP → MG, 3 itens (1 com ST, 1 sem, 1 importado), totais batem 2. Memória de cálculo recuperável para auditoria

Dependências. TSK-063, TSK-064, TSK-065, TSK-066, TSK-067, TSK-068, TSK-069, TSK-070

TSK-072 · 5 pts Endpoint /tax/simulate e preview de tributação no frontend

Descrição. API que recebe itens + cliente + empresa e retorna o cálculo (sem persistir).

Checklist técnico. • POST /tax/simulate com payload de itens e contexto • Resposta inclui valores por item + totais + warnings (configurações faltantes) • Frontend usa esse endpoint na pré-visualização da NF-e • Cache de 5 min por payload idêntico (perf)

Critérios de aceitação. 1. Faturista altera quantidade de item; preview atualiza em < 500ms 2. Cenários sem regra cadastrada retornam mensagem clara (não 500)

Dependências. TSK-071

## EP-05 — Infraestrutura Compartilhada: Filas, Cofre, Observabilidade

Resumo. BullMQ, integração com Vault, OpenTelemetry e auditoria — todas as fundações que módulos fiscais e financeiros vão consumir.

Conteúdo: 5 tarefas · Total: 21 pontos

TSK-090 · 3 pts · B I BullMQ: configuração base e padrões de worker

Descrição. Filas configuradas (Redis), worker base com retry, backoff e observabilidade.

Checklist técnico. • Instalar bullmq + ioredis • Padrão BaseWorker em infrastructure/queues com hooks para tracing • Configuração de filas: nfe-emit, nfe-distribuicao, focus-webhook, import-xml, reports • Política de retry: exponential backoff, max 5 tentativas, DLQ para falhas finais • Dashboard Bull Board em ambiente não-produção

Critérios de aceitação. 1. Job de teste é enfileirado, processado, retry funciona em falha simulada 2. Métricas: jobs/min, tempo médio, taxa de erro por fila expostas via Prometheus

Dependências. TSK-008

TSK-091 · 5 pts · B Adapter de cofre de segredos (Vault ou Secrets Manager)

Descrição. Interface ICertificateVault no domain; implementações para HashiCorp Vault e AWS Secrets Manager intercambiáveis.

Checklist técnico. • Interface: storeCertificate, retrieveCertificate, listCertificates, rotateAccess, revoke • Certificado armazenado como conteúdo binário + metadados (validFrom, validTo, subject) • Audit trail: cada acesso ao certificado registra quem, quando, para qual operação • Implementação Vault como padrão; mock em memória para testes • Configuração via env: tipo de vault, endpoint, credenciais (que ficam em variáveis seguras do orquestrador) • ADR-006: 'Por que cofre externo e nunca em banco'

Critérios de aceitação. 1. Subir um certificado, recuperar, listar, revogar — fim a fim no Vault local 2. Tentar acessar sem permissão retorna erro auditado 3. Mock funciona para testes unitários sem subir Vault

Dependências. TSK-005

TSK-092 · 5 pts OpenTelemetry: tracing, métricas e logs correlacionados

Descrição. Instrumentação automática para Express, TypeORM, BullMQ e HTTP outbound.

Checklist técnico. • OTel SDK + auto-instrumentations • Resource attributes: service.name, service.version, deployment.environment • Trace ID propagado no logger (mesmo requestId) • Métricas custom: emissoes_total{cstat}, contingencia_ativa, latencia_sefaz • Exporters: OTLP HTTP (compatível com Tempo, Jaeger, Datadog)

Critérios de aceitação. 1. Em ambiente local com docker (Tempo + Grafana), uma requisição HTTP aparece com spans de DB e fila 2. Logs aparecem correlacionados ao trace no Grafana

Dependências. TSK-005

TSK-093 · 5 pts · I Auditoria: entidade AuditLog e service centralizado

Descrição. AuditLog imutável, append-only, com decorator/helper para registro em use cases.

Checklist técnico. • Entidade AuditLog (companyId, userId, action, entityType, entityId, ipAddress, userAgent, payload, occurredAt) • Tabela append-only: revogar UPDATE/DELETE via política no Postgres • AuditService.record(action, context) com retry assíncrono via fila se falhar (não pode quebrar a operação principal) • Decorator @Audited('nfe.emit') opcional para use cases simples • Listagem com filtros para tela de auditoria do admin

Critérios de aceitação. 1. Cada operação sensível gera 1 registro de auditoria 2. Falha no AuditService não bloqueia a operação (degradação graciosa) 3. Tentar UPDATE em audit_logs falha na política do banco

Dependências. TSK-024

TSK-094 · 3 pts Notificações: entidade e mecanismo de inbox

Descrição. Notification para inbox no header da UI (rejeições, alertas de certificado, etc.).

Checklist técnico. • Entidade Notification (companyId, userId nullable, category, title, message, severity, link) • NotificationService.notify() chamado pelos use cases • Endpoint GET /notifications com paginação + count de não lidas • Endpoint PATCH /notifications/:id/read • Frontend: badge no header + drawer com lista

Critérios de aceitação. 1. Faturista vê notificação de rejeição em tempo razoável (polling 30s ou WebSocket) 2. Marcar como lida funciona; persistência em readAt

Dependências. TSK-093

# 3. Fase 1a — Núcleo SEFAZ (NF-e modelo 55)

A fase mais técnica e crítica do MVP. Implementa toda a comunicação com SEFAZ: composição do XML, validação local (XSD + regras das NTs), assinatura XML-DSig com canonicalização C14N, transmissão SOAP, tratamento de retornos, eventos e contingência. Esta é a parte do produto onde “quase certo” gera rejeições em massa — exige rigor e validação fiscal contínua.

Critério de saída da fase: é possível emitir uma NF-e modelo 55 simples em ambiente de homologação da SEFAZ-SP, receber autorização (cStat 100), gerar DANFE e cancelar a nota dentro do prazo.

## EP-06 — Cliente SOAP SEFAZ e Custódia de Certificado

Resumo. Camada de comunicação com web services oficiais por UF, e uso do certificado em cofre para assinatura.

Conteúdo: 4 tarefas · Total: 34 pontos

TSK-100 · 8 pts · B F Composição de XML da NF-e (schema 4.00 + RT 2025.002)

Descrição. Builder programático que monta o XML respeitando o schema oficial vigente.

Checklist técnico. • Usar xmlbuilder2 para composição • Mapeamento entidade → grupos do XML: ide, emit, dest, det (itens), total, transp, pag, infAdic • Tratamento de IBS/CBS/IS conforme RT 2025.002 (grupos novos por item + totais) • Validação contra XSD oficial via libxmljs (ou xmllint via subprocess) • Coleção de testes com XMLs gerados validados contra schema oficial

Critérios de aceitação. 1. XML gerado para nota simples passa em validação XSD oficial 2. XML com IBS/CBS preenchidos no modo ano-teste passa em validação 3. Especialista revisa estrutura e assina off

Dependências. TSK-071

TSK-101 · 13 pts · B F I Assinatura XML-DSig com canonicalização C14N

Descrição. Assinatura do XML usando o certificado custodiado no cofre, com canonicalização correta — ponto mais sensível tecnicamente.

Checklist técnico. • Usar xml-crypto com algoritmo RSA-SHA256 • Canonicalização: Exclusive XML Canonicalization (C14N) — http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n# • Reference correta para o elemento <infNFe> com Id atribuído • Buscar certificado no cofre por companyId; usar PEM extraído do PKCS#12 • Validar a assinatura própria após gerar (round-trip) • Tratamento de certificado A3 (HSM/token físico) — documentar limitações ou deferir para v2 • Suite de testes com XMLs do MOC oficial (assinados de referência)

Critérios de aceitação. 1. XML assinado pelo nosso código valida em ferramentas externas (xmlsec1 CLI) 2. Round-trip: assinar → validar volta true 3. Trocar 1 byte do XML após assinatura faz validação falhar 4. Especialista fiscal valida pelo menos 5 XMLs gerados em homologação SEFAZ

Dependências. TSK-100, TSK-091

TSK-102 · 8 pts · B I Cliente SOAP SEFAZ por UF

Descrição. Adapter que sabe rotear chamadas para o web service correto por UF e ambiente.

Checklist técnico. • Tabela de endpoints por UF (homologação + produção) — começar com SP, RS, MG, BA, AM cobrindo Sefaz Virtual também • Cliente HTTPS com mTLS (certificado do cliente + chave) — usa cert do cofre • Composição do envelope SOAP correto (nfeAutorizacao4, nfeRetAutorizacao4, etc.) • Timeout configurável; retry só em erros 5xx ou network (nunca em erro de negócio) • Persistência de SefazTransmission (request + response + status + duração) • Worker dedicado em fila nfe-emit

Critérios de aceitação. 1. Status do serviço (cStat 107) consultado em homologação SP retorna sucesso 2. Todas as chamadas geram registro em SefazTransmission 3. Falhas transitórias têm retry; falhas permanentes não

Dependências. TSK-101, TSK-090

TSK-103 · 5 pts Estratégia multi-UF: contingência SVC e roteamento

Descrição. Quando SEFAZ da UF está fora, rotear para SVC-AN ou SVC-RS conforme regras.

Checklist técnico. • Monitor de saúde das SEFAZ (consulta periódica de status) • Detecção de indisponibilidade: 3 falhas consecutivas ou cStat 999 • Decisão automática de roteamento para SVC apropriada por UF • Marcar empresa em modo contingência e log de auditoria • Notificação aos faturistas

Critérios de aceitação. 1. Simular SEFAZ-SP fora: emissão é redirecionada para SVC sem intervenção 2. Quando SEFAZ volta, novas emissões usam endpoint normal

Dependências. TSK-102

## EP-07 — Emissão de NF-e: Use Case e Ciclo de Vida

Resumo. Use case EmitirNFe end-to-end com idempotência, pré-validação, transmissão, tratamento de retorno e persistência.

Conteúdo: 6 tarefas · Total: 40 pontos

TSK-110 · 8 pts · B F Modelagem TypeORM: NFe, NFeItem, NFePagamento, NFeReferencia, NFeEvento

Descrição. Entidades fiscais centrais com todos os campos da v1.3 do schema (DIFAL, ST, FCP, ICMS desonerado, IBS/CBS/IS).

Checklist técnico. • 5 entidades com decorators TypeORM + relações • Constraints: chaveAcesso única, (companyId,modelo,serie,numero) único, idempotencyKey único • Migration que cria tabelas com índices apropriados (dhEmissao, status, customerId) • Repositórios + interfaces no domain

Critérios de aceitação. 1. Migration up + down testada 2. Criar NFe com 50 itens e testar performance: < 500ms

Dependências. TSK-042

TSK-111 · 8 pts · I F Use case EmitirNFe com idempotência

Descrição. Composição → motor tributário → validação local → assinatura → transmissão → tratamento.

Checklist técnico. • Validação de entrada (cliente existe, produtos existem, regras vigentes, série válida) • Reserva transacional de numeração (lock pessimista em NumberingSeries) • idempotencyKey fornecida pelo cliente; se já existe NFe com essa key, retorna a existente • Encadeia: motor tributário → builder XML → validador XSD → assinador → cliente SOAP • Persiste NFe com status PROCESSING; atualiza para AUTHORIZED ou REJECTED conforme retorno • Em rejeição: persiste motivo, permite correção; não consome numeração se cStat for de rejeição definitiva

Critérios de aceitação. 1. Emissão completa em homologação SP funciona fim a fim 2. Mesma idempotencyKey enviada 3x retorna a mesma NFe (não duplica) 3. Rejeição por dado inválido retorna mensagem traduzida ao cliente 4. Em caso de timeout: nota fica PROCESSING e job de reconciliação resolve

Dependências. TSK-110, TSK-102, TSK-072

TSK-112 · 5 pts · I Worker de reconciliação: notas PROCESSING não resolvidas

Descrição. Job periódico que reconsulta SEFAZ para notas que ficaram em PROCESSING por mais de X minutos.

Checklist técnico. • Cron job a cada 2 min: lista NFe com status PROCESSING há > 1 min • Para cada uma: nfeConsultaProtocolo na SEFAZ pela chave • Atualiza status conforme retorno • Limite de tentativas antes de marcar ERROR e notificar humano

Critérios de aceitação. 1. Cenário simulado: SEFAZ não responde no momento da emissão; nota fica PROCESSING; em 2 min é resolvida pela reconciliação

Dependências. TSK-111

TSK-113 · 8 pts · F I Eventos: Cancelamento, CC-e, Inutilização

Descrição. Use cases para cancelar dentro do prazo, emitir Carta de Correção e inutilizar faixa de numeração.

Checklist técnico. • CancelarNFeUseCase: valida prazo (24h padrão), permissão, justificativa mín 15 chars • EmitirCCeUseCase: até 20 correções, valendo a última; campos corrigíveis conforme MOC • InutilizarNumeracaoUseCase: para inutilização de faixa não usada (justificativa) • Cada evento gera NFeEvento e atualiza NFe.status apropriadamente • Estornos automáticos no financeiro/estoque ao cancelar (gancho para EP-19/Fase 2)

Critérios de aceitação. 1. Cancelamento dentro de 24h funciona; fora retorna erro orientando alternativas 2. CC-e até 20: 21ª tentativa é bloqueada 3. Inutilização funciona; faixa inutilizada não pode ser reusada

Dependências. TSK-111

TSK-114 · 3 pts · F Eventos: Ator Interessado, Insucesso na Entrega

Descrição. Eventos opcionais previstos no MOC.

Checklist técnico. • AtorInteressadoUseCase: registra transportadora ou destinatário como ator • InsucessoEntregaUseCase: declara insucesso na entrega

Critérios de aceitação. 1. Cada evento emite o XML correto e atualiza histórico

Dependências. TSK-113

TSK-115 · 8 pts · F I Contingência EPEC: emitir, autorizar offline, reprocessar

Descrição. Fluxo de Evento Prévio de Emissão em Contingência quando SEFAZ + SVC indisponíveis.

Checklist técnico. • Modo contingência ativado manualmente pelo admin ou automaticamente • Emissão gera NFeEvento de EPEC e marca a nota com formaEmissao = CONTINGENCIA_EPEC • DANFE com tarja de contingência • Job de reprocessamento: tenta transmitir as notas em contingência quando SEFAZ volta • Saída de contingência: comando manual após confirmação que todas as notas pendentes foram transmitidas

Critérios de aceitação. 1. Cenário simulado: SEFAZ + SVC fora → emissão funciona em modo EPEC → SEFAZ volta → notas são reprocessadas automaticamente

Dependências. TSK-113, TSK-103

## EP-08 — DANFE e Documentos Acessórios

Resumo. Geração do DANFE em PDF, envio por e-mail e armazenamento dos artefatos.

Conteúdo: 3 tarefas · Total: 14 pontos

TSK-120 · 8 pts · F Template DANFE em React-PDF

Descrição. DANFE conforme MOC vigente, com suporte a layouts adaptados para IBS/CBS/IS.

Checklist técnico. • Setup @react-pdf/renderer no backend (renderToBuffer) • Componentes: Cabeçalho, EmitenteDestinatario, ItensTabela, Totais, TransporteFatura, AdicionaisFisco • Tratamento de paginação para notas com muitos itens • Código de barras da chave de acesso (lib bwip-js) • QR Code para consulta na SEFAZ • Tarja de contingência quando aplicável

Critérios de aceitação. 1. DANFE de NF-e simples gera em < 2s 2. Layout validado contra modelos oficiais por especialista 3. 100 itens: paginação correta, sem texto cortado

Dependências. TSK-111

TSK-121 · 3 pts Armazenamento de XML e DANFE em object storage

Descrição. Adapter para S3-compatible storage (S3, MinIO) com URLs assinadas para download.

Checklist técnico. • Interface IDocumentStorage no domain • Implementação S3 com upload, getSignedUrl (TTL configurável) • Convenção de paths: /{companyId}/nfe/{ano}/{mes}/{chave}.xml e .pdf • MinIO no docker-compose para dev

Critérios de aceitação. 1. Upload e geração de URL assinada (TTL 15min) funciona 2. URL expirada retorna 403

Dependências. TSK-008

TSK-122 · 3 pts Envio de XML + DANFE por e-mail ao destinatário

Descrição. Após autorização, envio automático ou manual ao e-mail do cliente.

Checklist técnico. • Adapter IMailer (SES, Mailgun, SMTP) • Template HTML básico com botões para download • Configuração por empresa: enviar automático ou exigir ação manual • Retry assíncrono em fila

Critérios de aceitação. 1. E-mail chega com XML e DANFE anexados 2. Falha de envio é retentada e notificada após esgotamento

Dependências. TSK-120, TSK-121, TSK-090

## EP-09 — Frontend Fiscal: Emissão de NF-e

Resumo. Telas de composição, preview, emissão, listagem e ações de NF-e.

Conteúdo: 4 tarefas · Total: 28 pontos

TSK-130 · 13 pts · E2E Tela 'Nova NF-e': composição completa

Descrição. Formulário em etapas (cliente → itens → frete/pagamento → totais) seguindo o fluxo crítico 2.

Checklist técnico. • Step 1: seleção/cadastro rápido de cliente com validação fiscal inline • Step 2: tabela de itens com adicionar/remover/duplicar, busca de produtos com autocomplete • Pré-visualização tributária em tempo real (debounced 500ms; chama /tax/simulate) • Step 3: frete, pagamento (com suporte a múltiplos pagamentos), informações adicionais • Step 4: preview do DANFE + resumo de tributos + botão 'Emitir' • Validação inline com Zod; bloqueia avanço se inválido • Auto-save em rascunho a cada 30s

Critérios de aceitação. 1. Faturista emite uma NF-e simples em menos de 3 min (UX validada) 2. Tributação muda em tempo real ao adicionar/remover itens 3. Rascunho recuperado após refresh do navegador 4. E2E: emissão completa em homologação

Dependências. TSK-111, TSK-072, TSK-045

TSK-131 · 5 pts · E2E Listagem de NF-e emitidas com filtros e ações

Descrição. Tela /fiscal/nfe com filtros, status visual e ações contextuais.

Checklist técnico. • Filtros: período, cliente, status, série, valor • Ordenação e paginação cursor-based • Ações por linha: ver detalhes, baixar XML, baixar DANFE, cancelar, CC-e, reenviar email • Visualização de status com cores semânticas (AUTHORIZED verde, REJECTED vermelho, etc.) • Export para Excel da listagem filtrada

Critérios de aceitação. 1. Listar 10.000 NF-e: primeira página em < 500ms 2. Ações respeitam permissões (botão de cancelar não aparece para quem não tem nfe.cancel)

Dependências. TSK-113, TSK-130

TSK-132 · 5 pts Tela de detalhes de NF-e + histórico de eventos

Descrição. View completa: dados da nota, itens com tributação, eventos, timeline.

Checklist técnico. • Tabs: Resumo, Itens, Tributação detalhada, Eventos (timeline), XML/DANFE • Botões de ação consistentes com a listagem • Memória de cálculo do motor tributário disponível em modo debug

Critérios de aceitação. 1. Fiscal consegue auditar uma nota completa sem precisar consultar o banco

Dependências. TSK-131

TSK-133 · 5 pts · E2E Modais de Cancelamento, CC-e e Inutilização

Descrição. Diálogos com regras de prazo, justificativa e dupla confirmação.

Checklist técnico. • Cancelamento: aviso se fora de prazo, sugestão de CC-e ou nota de ajuste • CC-e: contador de correções restantes, lista de campos permitidos • Inutilização: confirmação dupla, justificativa obrigatória • Toasts de sucesso/erro consistentes

Critérios de aceitação. 1. Cada ação destrutiva exige confirmação explícita conforme o fluxo crítico 5 2. E2E cobre os 3 cenários

Dependências. TSK-113, TSK-131

# 4. Fase 1b — Recepção SEFAZ e NFS-e via Focus NF-e

Completa o fluxo de entrada (notas contra o CNPJ via Distribuição de DF-e da SEFAZ) e o de saída de serviços (NFS-e Nacional e municipal via Focus). Ambos usam a camada anticorrupção definida em EP-05.

Critério de saída: é possível receber automaticamente notas emitidas contra a empresa, manifestar-se sobre elas, escriturá-las gerando título a pagar; e emitir NFS-e em pelo menos um município pelo padrão nacional.

## EP-10 — Distribuição de DF-e da SEFAZ (Recepção)

Resumo. Worker que consulta DF-e por NSU, persiste documentos recebidos e mantém cursor por CNPJ.

Conteúdo: 4 tarefas · Total: 16 pontos

TSK-140 · 5 pts · B Modelagem TypeORM: NsuCursor, ReceivedDocument, ReceivedDocumentVersion

Descrição. Entidades para suportar a recepção incremental e versionamento de eventos posteriores.

Checklist técnico. • NsuCursor: companyId + origem (sefaz_nfe_cte) + cursorValue • ReceivedDocument: chave, tipo (NFE/CTE/NFSE), emitente, valor, status, xml/resumo, origemCaptura • ReceivedDocumentVersion: histórico de mudanças (CCE, cancelamento posterior) • Constraint: chaveAcesso única por empresa • Migration + repositórios

Critérios de aceitação. 1. CRUD via testes; constraint funciona

Dependências. TSK-024

TSK-141 · 5 pts · I F Cliente SOAP: nfeDistribuicaoDFe

Descrição. Implementar serviço de Distribuição de DF-e da SEFAZ com paginação por NSU.

Checklist técnico. • Endpoint nfeDistribuicaoDFe (ambiente Nacional) • Payload com CNPJ + ultNSU; retorna até 50 documentos por chamada • Decodificação de schemaCompressao gzip + base64 • Tratamento de cStat: 137 (documentos localizados), 138 (sem novidades), erros • Persistência de cada documento em ReceivedDocument • Atualização atômica do NsuCursor.cursorValue após processar lote

Critérios de aceitação. 1. Em homologação SEFAZ, consulta por CNPJ retorna lista (mesmo que vazia) 2. Cursor avança corretamente; reexecução não duplica

Dependências. TSK-140, TSK-102

TSK-142 · 3 pts Worker agendado: distribuição periódica por empresa

Descrição. Cron job que dispara consulta para cada empresa ativa a cada 15-30 min (configurável).

Checklist técnico. • Trigger BullMQ repeatable por empresa • Configuração de intervalo por empresa (default 15 min) • Logs estruturados: documentos novos, NSU final • Notificação inbox quando há documentos novos

Critérios de aceitação. 1. Em ambiente com fixture, worker roda, busca, persiste e notifica

Dependências. TSK-141, TSK-094

TSK-143 · 3 pts · I Download do XML completo após manifestação

Descrição. Primeiro a SEFAZ retorna resumo; XML completo só após manifestação. Implementar fetch sob demanda.

Checklist técnico. • Endpoint nfeDistribuicaoDFe com chave específica + NSU • Atualizar ReceivedDocument.xmlCompleto • Trigger automático após manifestação bem-sucedida

Critérios de aceitação. 1. Manifestar uma nota: XML completo é baixado automaticamente

Dependências. TSK-141

## EP-11 — Manifestação do Destinatário

Resumo. Eventos de manifestação (ciência, confirmação, desconhecimento, operação não realizada) com prazos e auditoria.

Conteúdo: 2 tarefas · Total: 13 pontos

TSK-150 · 5 pts · F I Use case ManifestarDestinatario

Descrição. Envio de evento à SEFAZ com tipo, justificativa quando aplicável e atualização do estado do recebido.

Checklist técnico. • Composição do XML do evento (tpEvento por tipo de manifestação) • Assinatura com certificado da empresa que recebe • Transmissão via cliente SEFAZ • Validação de prazo (180 dias para ciência; outros variam) • Atualização de ReceivedDocument com status e DfeManifestation com retorno

Critérios de aceitação. 1. Manifestar uma nota em homologação SEFAZ funciona para os 4 tipos 2. Manifestar fora do prazo retorna erro orientado

Dependências. TSK-142, TSK-101

TSK-151 · 8 pts · E2E Frontend: Inbox de notas recebidas + manifestação

Descrição. Tela /fiscal/recebidas com lista, filtros e diálogos de manifestação.

Checklist técnico. • Listagem com filtros: pendentes de manifestação, manifestadas, escrituradas • Visualização do XML/DANFE da nota recebida • Modal de manifestação com 4 opções e campos contextuais • Indicador visual de prazo restante (verde > 30d, amarelo 7-30d, vermelho < 7d) • Ação em lote: ciência para múltiplas notas

Critérios de aceitação. 1. Comprador identifica e manifesta uma nota em < 1 min 2. E2E: receber → ciência → confirmar operação → ver XML completo

Dependências. TSK-150

## EP-12 — Importação por XML/PDF e Conferência com Pedido

Resumo. Importação manual quando captura automática não cobre, com extração de dados de PDF.

Conteúdo: 3 tarefas · Total: 16 pontos

TSK-160 · 3 pts · I Upload de XML único e em lote

Descrição. Upload de XMLs (drag-drop ou seletor) com validação e deduplicação.

Checklist técnico. • Endpoint POST /received/upload-xml com multipart • Parser fast-xml-parser; valida estrutura mínima • Deduplicação por chave de acesso; se já existe, atualiza • Lote: processar em fila para arquivos > 10 XMLs

Critérios de aceitação. 1. Upload de ZIP com 50 XMLs processa em background

Dependências. TSK-140

TSK-161 · 8 pts Extração de dados de DANFE em PDF (OCR + heurística)

Descrição. Extrair chave de acesso e dados básicos de PDF de DANFE; quando há chave, prioriza fetch do XML real.

Checklist técnico. • Lib pdf-parse + tesseract.js para PDFs escaneados • Heurísticas para extrair chave (44 dígitos, padrão visual) • Quando chave detectada: tenta buscar XML na SEFAZ via consulta avulsa (se config permitir) • Quando não há chave: extração best-effort com revisão manual obrigatória • Tela de revisão dos dados extraídos antes de persistir

Critérios de aceitação. 1. DANFE digital: chave extraída automaticamente em > 90% dos casos 2. PDF escaneado: extração funciona com OCR (mais lenta, com loading)

Dependências. TSK-160

TSK-162 · 5 pts · E2E Vínculo com pedido de compra e conferência

Descrição. Para notas recebidas, vincular ao pedido (manual ou automático por fornecedor + valor) e conferir item a item.

Checklist técnico. • Match automático: mesmo fornecedor + valor total compatível ± 1% • Match manual quando automático falha (busca de pedidos abertos) • Tela de conferência item-a-item com destaque de divergências • Aprovação por alçada quando divergência > limite configurável

Critérios de aceitação. 1. Match automático funciona em > 70% dos casos 2. Conferência manual leva < 2 min para nota típica

Dependências. TSK-161

## EP-13 — Cliente Focus NF-e e Camada Anticorrupção

Resumo. Adapter REST Focus, gestão de webhook, idempotência e abstração da emissão de NFS-e.

Conteúdo: 4 tarefas · Total: 14 pontos

TSK-170 · 3 pts · I Cliente HTTP Focus NF-e com retry, timeout e logging

Descrição. Cliente axios/undici instrumentado, com token do cofre e auditoria via FocusRequest.

Checklist técnico. • FocusHttpClient com baseURL por ambiente (homologação/produção) • Bearer token recuperado do cofre por empresa • Retry exponencial em 5xx e network errors (não em 4xx) • Timeout configurável (default 30s) • Persistência em FocusRequest de cada chamada • Tratamento de redirecionamento 302 para download de XML/PDF (URL pré-assinada)

Critérios de aceitação. 1. Chamadas autenticadas funcionam em homologação Focus

Dependências. TSK-091

TSK-171 · 3 pts Provisionamento de empresa na Focus (com dry-run)

Descrição. Use case ProvisionarEmpresaFocusUseCase chamando API de Empresas com simulação primeiro.

Checklist técnico. • Primeiro chama dry_run=true; valida resposta • Se OK, chama com dry_run=false • Persiste token gerado em IntegrationCredential (cofre) • Idempotente: se empresa já existe na Focus, busca e atualiza

Critérios de aceitação. 1. Onboarding de empresa cria empresa na Focus em homologação

Dependências. TSK-170

TSK-172 · 5 pts · I Receptor de webhooks Focus (autenticado + idempotente)

Descrição. Endpoint público que recebe eventos da Focus, valida assinatura, processa de forma idempotente.

Checklist técnico. • Endpoint POST /webhooks/focus-nfe (sem auth JWT; auth por HMAC) • Validação de assinatura HMAC com segredo armazenado em Webhook.secret • Persistência em WebhookEvent com dedupe por (source, externalEventId) • Processamento assíncrono via fila • Retorna 200 mesmo em duplicata (Focus não reenvia o mesmo)

Critérios de aceitação. 1. Webhook autêntico é processado; signature inválida retorna 401 2. Mesmo eventId enviado 3x produz 1 efeito apenas

Dependências. TSK-090, TSK-093

TSK-173 · 3 pts Fallback de polling para webhooks perdidos

Descrição. Job periódico que reconsulta status de documentos NFS-e em PROCESSING há muito tempo.

Checklist técnico. • Cron 5 min: lista NFS-e PROCESSING > 5 min • Consulta Focus por ID/chave; atualiza status • Após N falhas: notifica humano

Critérios de aceitação. 1. Webhook propositalmente derrubado: nota é resolvida via polling em até 10 min

Dependências. TSK-172

## EP-14 — Emissão de NFS-e (Nacional e Municipal)

Resumo. Use cases e UI para emitir NFS-e via Focus, roteando entre padrão nacional e municipal.

Conteúdo: 4 tarefas · Total: 26 pontos

TSK-180 · 5 pts · B Modelagem TypeORM: NFSe, NFSeItem, NFSeEvento, FocusRequest

Descrição. Entidades fiscais para serviços.

Checklist técnico. • Todos os campos da v1.3 (caminhoEmissao, padraoNacional, IBS/CBS, retenções, cIndOp, indZfmAlc) • FocusRequest para auditoria de chamadas • Migrations e repositórios

Critérios de aceitação. 1. CRUD e constraints testados

Dependências. TSK-043

TSK-181 · 8 pts · F I Use case EmitirNFSe

Descrição. Composição → motor tributário → roteamento (Nacional × municipal) → submissão à Focus → tratamento de retorno.

Checklist técnico. • Resolver caminho: consulta tabela de municípios migrados (mantida pela Focus, cacheada) • Composição DPS para Nacional ou payload municipal específico • Submissão à Focus com idempotencyKey • Persistência em NFSe com status PROCESSING • Atualização via webhook (TSK-172) ou polling (TSK-173)

Critérios de aceitação. 1. Emissão em homologação Focus funciona para pelo menos 3 municípios diferentes 2. Roteamento correto Nacional × municipal

Dependências. TSK-180, TSK-070, TSK-172

TSK-182 · 5 pts Eventos NFS-e: Cancelamento e Substituição

Descrição. Eventos suportados pela Focus para NFS-e.

Checklist técnico. • Cancelamento com motivo e prazo por município • Substituição quando município permite • Atualização de NFSe.status

Critérios de aceitação. 1. Cancelamento funciona em homologação para municípios que suportam

Dependências. TSK-181

TSK-183 · 8 pts · E2E Frontend: Emissão e listagem de NFS-e

Descrição. Telas análogas às de NF-e, adaptadas para serviços.

Checklist técnico. • Composição: tomador, serviços (discriminação livre + itens), preview tributário • Listagem com filtros, ações (cancelar, baixar DANFSe) • Indicação visual do município/caminho de emissão

Critérios de aceitação. 1. Faturista emite NFS-e em < 3 min 2. E2E em homologação

Dependências. TSK-181, TSK-130

# 5. Fase 1c — MVP Fiscal Completo

Fecha o MVP com relatórios mensais fiscais, apuração assistida e dashboard inicial. Após esta fase, o produto está pronto para operação real no ano-teste 2026.

Critério de saída: usuário consegue executar o fechamento mensal completo (checklist → manifestações pendentes → escrituração → apuração → relatórios → exportação para contabilidade) seguindo o fluxograma 7.

## EP-15 — Relatórios Fiscais Mensais

Resumo. Mapas de entradas, saídas, serviços, apuração IBS/CBS e divergências fiscais.

Conteúdo: 7 tarefas · Total: 34 pontos

TSK-190 · 5 pts Service de relatórios + query builder genérico

Descrição. Camada de relatórios com query builder seguro e cacheável.

Checklist técnico. • ReportService com método generate(reportId, filters) • Filtros padronizados: período, empresa, filial, tributo • Queries otimizadas com índices apropriados • Cache de 5 min por (reportId, filters hash)

Critérios de aceitação. 1. Framework testado com 1 relatório piloto

Dependências. TSK-111, TSK-180

TSK-191 · 5 pts · F Relatório: Mapa de Entradas (Mensal)

Descrição. Notas de entrada + serviços tomados, por CFOP, fornecedor, tributo, com créditos apropriados.

Checklist técnico. • Query agregada com totais por dimensão • Exportação em PDF (pdfkit) e XLSX (exceljs) • Coluna especial de créditos IBS/CBS

Critérios de aceitação. 1. Relatório bate com soma manual de notas em ambiente de teste

Dependências. TSK-190

TSK-192 · 5 pts · F Relatório: Mapa de Saídas (Mensal)

Descrição. NF-e e NFS-e emitidas, por natureza, cliente, tributo, com débitos gerados.

Checklist técnico. • Análogo ao de entradas, adaptado

Critérios de aceitação. 1. Validação fiscal

Dependências. TSK-190

TSK-193 · 3 pts · F Relatório: Serviços Prestados e Tomados

Descrição. Detalhamento por item da lista de serviços, com retenções.

Checklist técnico. • Foco em retenções ISS, IBS/CBS, PIS/COFINS/CSLL

Critérios de aceitação. 1. Validação fiscal

Dependências. TSK-190

TSK-194 · 8 pts · F I Apuração Assistida de IBS/CBS

Descrição. Demonstrativo de débitos × créditos do período, saldo, memória de cálculo por documento.

Checklist técnico. • Cálculo de débitos: somatório por tributo das saídas • Cálculo de créditos: somatório das entradas escrituradas • Saldo: débito - crédito; identificar a recolher ou a restituir • Memória de cálculo: lista cada NFe que compõe o total • Modo ano-teste 2026: marca como 'simbólico, sem recolhimento'

Critérios de aceitação. 1. Apuração de mês com 100 NFe roda em < 5s 2. Especialista valida o memorial contra apuração manual

Dependências. TSK-191, TSK-192

TSK-195 · 3 pts Relatório de Divergências Fiscais

Descrição. Notas capturadas sem escrituração, sem manifestação, ou com CST/cClassTrib incompletos.

Checklist técnico. • Query identificando os 3 tipos de divergência • Drill-down: clicar abre o documento problemático

Critérios de aceitação. 1. Aparece no painel de fechamento mensal

Dependências. TSK-191

TSK-196 · 5 pts Frontend: Página de Relatórios com filtros e download

Descrição. Tela única para listar e gerar relatórios com filtros parametrizados.

Checklist técnico. • Lista de relatórios disponíveis com descrição • Filtros dinâmicos por relatório • Download em PDF ou XLSX • Histórico de gerações por usuário

Critérios de aceitação. 1. Fiscal gera os 5 relatórios principais em < 2 min cada

Dependências. TSK-191, TSK-192, TSK-193, TSK-194, TSK-195

## EP-16 — Fluxo de Fechamento Mensal

Resumo. Painel orquestrador do fechamento, com checklist de pendências e bloqueio de período.

Conteúdo: 3 tarefas · Total: 16 pontos

TSK-200 · 5 pts · F Use case CalcularChecklistFechamento

Descrição. Calcula as 5 categorias de pendência do mês para empresa.

Checklist técnico. • Notas DRAFT/PENDING • Notas recebidas sem manifestação (filtro por prazo) • Notas recebidas sem escrituração • Eventos pendentes de transmissão • Divergências CST/cClassTrib

Critérios de aceitação. 1. Retorna contagem por categoria + lista de itens

Dependências. TSK-150, TSK-162, TSK-195

TSK-201 · 3 pts · F I Use case BloquearPeriodoFechado

Descrição. Após fechamento, bloqueia edição/emissão retroativa no período.

Checklist técnico. • Entidade FechamentoMes (companyId, ano, mes, fechadoEm, fechadoBy, snapshot) • Validação em todos os use cases de emissão: data não pode estar em período fechado • Auditoria do fechamento (com snapshot de totais) • Operação de 'reabertura' restrita (com justificativa, dupla aprovação)

Critérios de aceitação. 1. Tentar emitir NFe em mês fechado retorna erro orientado 2. Reabertura registrada em AuditLog

Dependências. TSK-094

TSK-202 · 8 pts · E2E Frontend: Painel de Fechamento Mensal

Descrição. Tela /fiscal/fechamento seguindo o fluxograma 7 do PRD.

Checklist técnico. • Seletor de período (mês/ano) • Cards com 5 categorias de pendência • Drill-down em cada card abre lista de itens com ação direta • Botão 'Iniciar apuração' habilitado quando pendências zeradas ou justificadas • Botão 'Fechar mês' com dupla confirmação e snapshot • Histórico de fechamentos no rodapé

Critérios de aceitação. 1. Fiscal completa fechamento de mês simulado seguindo apenas o painel 2. E2E ponta a ponta

Dependências. TSK-200, TSK-201, TSK-194, TSK-196

## EP-17 — Dashboard Inicial

Resumo. Visão executiva ao logar: indicadores fiscais e operacionais.

Conteúdo: 2 tarefas · Total: 8 pontos

TSK-210 · 3 pts Endpoint /dashboard com indicadores agregados

Descrição. API que retorna métricas-chave por empresa.

Checklist técnico. • NF-e emitidas no mês (total + valor) • Notas recebidas pendentes de manifestação • Próximas pendências fiscais (certificado a expirar, ano-teste) • Status de saúde da integração SEFAZ/Focus

Critérios de aceitação. 1. Endpoint retorna em < 500ms

Dependências. TSK-191

TSK-211 · 5 pts Frontend: Dashboard com cards e gráficos básicos

Descrição. Tela inicial após login.

Checklist técnico. • Cards de indicadores • Mini-gráfico de emissões dos últimos 30 dias (Recharts) • Lista de notificações recentes • Atalhos para ações frequentes

Critérios de aceitação. 1. Dashboard carrega em < 2s

Dependências. TSK-210

## EP-18 — Onboarding de Empresa (Wizard)

Resumo. Fluxo guiado para configurar empresa nova, conforme fluxograma 6.

Conteúdo: 1 tarefas · Total: 8 pontos

TSK-220 · 8 pts · E2E Frontend: Wizard de onboarding em 5 etapas

Descrição. Wizard com validação progressiva e modo homologação obrigatório antes de produção.

Checklist técnico. • Etapa 1: Dados básicos + CNPJ • Etapa 2: CRT e flags fiscais (com explicação contextual) • Etapa 3: Documentos que emite (NF-e/NFS-e) e configuração • Etapa 4: Upload de certificado (NF-e) + provisionamento Focus (NFS-e) • Etapa 5: Modo homologação ativo + sugestão de emissão de teste • Botão final: alternar para PRODUÇÃO com dupla confirmação • Auditoria de cada etapa concluída

Critérios de aceitação. 1. Admin completa onboarding em < 15 min 2. Empresa em produção só após teste em homologação confirmado

Dependências. TSK-020, TSK-171, TSK-091

# 6. Fase 2 — Módulos Comercial e Financeiro

Completa a operação ponta a ponta: vendas, compras, contas a pagar/receber, fluxo de caixa, ECONF. Conectada aos módulos fiscais, fecha o ciclo de negócio.

## EP-19 — Vendas e Pedidos

Resumo. Pedidos de venda, faturamento integrado à emissão fiscal, devoluções.

Conteúdo: 4 tarefas · Total: 26 pontos

TSK-230 · 5 pts · B Modelagem: SalesOrder, SalesOrderItem, PriceList, PriceListItem

Descrição. Entidades comerciais.

Checklist técnico. • Entidades + migrations + repositórios

Critérios de aceitação. 1. CRUD funcional

Dependências. TSK-040

TSK-231 · 8 pts Use case: criar/aprovar/faturar pedido de venda

Descrição. Ciclo de vida do pedido até gerar NFe ou NFSe.

Checklist técnico. • Criar pedido com itens + valores • Aprovação por alçada (configurável) • Faturar: dispara EmitirNFe ou EmitirNFSe + vincula via salesOrderId • Faturamento parcial: suportar múltiplas NFs por pedido

Critérios de aceitação. 1. Fluxo completo testado em E2E

Dependências. TSK-230, TSK-111, TSK-181

TSK-232 · 5 pts · F Use case: devolução de venda

Descrição. Emite NF-e de devolução referenciando a NF-e original.

Checklist técnico. • NF-e com finalidade DEVOLUCAO e NFeReferencia • Estorno de financeiro e estoque • Tratamento de tributos (recuperação)

Critérios de aceitação. 1. Validação fiscal

Dependências. TSK-113

TSK-233 · 8 pts · E2E Frontend: Pedidos de venda + Faturamento + Devoluções

Descrição. Telas completas do módulo de vendas.

Checklist técnico. • CRUD de pedidos, faturamento com preview, listagem

Critérios de aceitação. 1. UX validada com faturista real

Dependências. TSK-231, TSK-232

## EP-20 — Compras

Resumo. Pedidos de compra, conferência com nota recebida, gestão de fornecedores.

Conteúdo: 3 tarefas · Total: 13 pontos

TSK-240 · 3 pts · B Modelagem: PurchaseOrder, PurchaseOrderItem

Descrição. Entidades de compras.

Checklist técnico. • Entidades + migrations

Critérios de aceitação. 1. CRUD

Dependências. TSK-041

TSK-241 · 5 pts Use case: ciclo de vida do pedido de compra

Descrição. Criar → aprovar → receber (parcial/total) → fechar.

Checklist técnico. • Aprovação por alçada • Recebimento parcial atualiza quantidades • Vínculo com ReceivedDocument na conferência

Critérios de aceitação. 1. Fluxo completo

Dependências. TSK-240

TSK-242 · 5 pts · E2E Frontend: Pedidos de compra

Descrição. Telas completas.

Checklist técnico. • CRUD, aprovação, recebimento, vinculação

Critérios de aceitação. 1. UX validada

Dependências. TSK-241

## EP-21 — Financeiro: Contas a Receber, a Pagar, Bancos

Resumo. AR, AP, parcelas, conciliação bancária e fluxo de caixa.

Conteúdo: 6 tarefas · Total: 41 pontos

TSK-250 · 5 pts · B Modelagem: AccountReceivable, ReceivableInstallment, AccountPayable, PayableInstallment, BankAccount, BankTransaction

Descrição. Entidades financeiras.

Checklist técnico. • 6 entidades, migrations, repositórios

Critérios de aceitação. 1. CRUD

Dependências. TSK-110

TSK-251 · 5 pts Use case: gerar título a receber/pagar a partir de NF

Descrição. Hook automático após autorização de NFe/NFSe e escrituração de ReceivedDocument.

Checklist técnico. • Receber: AR criado com parcelas conforme cond. pagamento da venda • Pagar: AP criado com parcelas conforme nota de entrada • Vínculos: AR.nfeId, AP.receivedDocumentId

Critérios de aceitação. 1. Emitir NFe gera AR; manifestar/escriturar nota recebida gera AP

Dependências. TSK-250, TSK-111, TSK-162

TSK-252 · 5 pts Use case: baixa de título (parcial/total) com juros/multa/desconto

Descrição. Operações financeiras com auditoria.

Checklist técnico. • Baixa parcial atualiza valorAberto, cria BankTransaction quando aplicável • Cálculo de juros e multa por dia de atraso (configurável) • Desconto manual com permissão específica • Estorno de baixa em caso de erro (com auditoria)

Critérios de aceitação. 1. Fluxo completo + auditoria

Dependências. TSK-251

TSK-253 · 8 pts Conciliação bancária por OFX/CNAB

Descrição. Importação de extrato e matching automático com baixas previstas.

Checklist técnico. • Parser OFX (lib ofx-parser-js ou similar) e CNAB • Matching automático: valor + data ± 3 dias + descrição • Tela de revisão para matches manuais • Marcação de transações conciliadas

Critérios de aceitação. 1. Importar extrato de 100 linhas: > 70% match automático

Dependências. TSK-252

TSK-254 · 5 pts Fluxo de caixa projetado e realizado

Descrição. Visualização cronológica de entradas e saídas.

Checklist técnico. • Realizado: BankTransactions agregadas por dia/categoria • Projetado: AR + AP com vencimento futuro • Saldo cumulativo por dia

Critérios de aceitação. 1. Gráfico responsivo no frontend

Dependências. TSK-252

TSK-255 · 13 pts · E2E Frontend: Telas Financeiro completas

Descrição. CRUD + conciliação + fluxo de caixa.

Checklist técnico. • Telas para AR, AP, Bancos, Conciliação, Fluxo de Caixa, com filtros e ações

Critérios de aceitação. 1. UX validada com financeiro real

Dependências. TSK-252, TSK-253, TSK-254

## EP-22 — ECONF (Conciliação Financeira) e Preparação ao Split Payment

Resumo. Registro do Evento de Conciliação Financeira na SEFAZ, base para a evolução do split payment em 2027.

Conteúdo: 3 tarefas · Total: 12 pontos

TSK-260 · 2 pts Modelagem: EconfEvent

Descrição. Entidade para o evento ECONF.

Checklist técnico. • Entidade + migration + repositório

Critérios de aceitação. 1. CRUD

Dependências. TSK-110

TSK-261 · 5 pts · F I Use case: registrar/cancelar ECONF na SEFAZ

Descrição. Evento facultativo registrado após a liquidação financeira.

Checklist técnico. • Trigger automático após baixa total de AR vinculado a NFe • Composição do evento + assinatura + transmissão • Tratamento de cancelamento

Critérios de aceitação. 1. Funciona em homologação

Dependências. TSK-260, TSK-113, TSK-252

TSK-262 · 5 pts Simulador de impacto do split payment no fluxo de caixa

Descrição. Tela com cenários de impacto quando o split entrar em vigor.

Checklist técnico. • Cenário padrão / inteligente / simplificado • Comparação caixa atual × caixa pós-split • Identificação de necessidade de capital de giro

Critérios de aceitação. 1. Gerência consegue tomar decisão informada

Dependências. TSK-254

# 7. Fase 3 — Migração do Legado Paradox/BDE

Fase de risco alto, executada com a operação real já em produção no novo sistema. Foco em saneamento, reconciliação rigorosa e operação paralela controlada.

## EP-23 — Inventário e ETL do Legado

Resumo. Extrair dados do Paradox, sanear, mapear e carregar no novo modelo com reconciliação.

Conteúdo: 5 tarefas · Total: 31 pontos

TSK-270 · 5 pts · F Inventário e dicionário de-para legado → novo

Descrição. Mapear cada tabela Paradox para entidades novas; identificar gaps.

Checklist técnico. • Documentação de cada tabela Paradox com campos, tipos, regras embutidas • Tabela de mapeamento com transformações necessárias • Identificação de gaps (dados faltantes que precisam ser estimados ou marcados como tal) • Aprovação do dicionário por especialista fiscal

Critérios de aceitação. 1. Dicionário completo e revisado

TSK-271 · 5 pts Extrator do Paradox via ODBC ou export CSV

Descrição. Ferramenta de extração que produz CSVs estruturados.

Checklist técnico. • Conexão ODBC ou export via ferramenta externa para CSV • Validação de integridade dos arquivos (sem corrupção) • Tratamento de encoding (ISO-8859-1 → UTF-8)

Critérios de aceitação. 1. Extrai snapshot completo em < 2h

Dependências. TSK-270

TSK-272 · 8 pts · F Pipeline de saneamento de dados

Descrição. Limpa, normaliza e valida dados antes da carga.

Checklist técnico. • Validação por entidade (CNPJ válido, NCM válido, etc.) • Relatório de inconsistências (com decisão por categoria) • Deduplicação • Enriquecimento (busca em fontes oficiais quando possível)

Critérios de aceitação. 1. Taxa de aproveitamento > 95% dos registros

Dependências. TSK-271

TSK-273 · 8 pts · I Carga no novo modelo com reconciliação automatizada

Descrição. Carregar dados saneados respeitando integridade referencial.

Checklist técnico. • Ordem correta: tenant → company → users → cadastros → documentos históricos • Reconciliação automática: totais por período batem entre legado e novo • Relatório de diferenças com tolerância configurável • Idempotente: re-executar não duplica

Critérios de aceitação. 1. Reconciliação 100% para totais financeiros e fiscais do mês de corte

Dependências. TSK-272

TSK-274 · 5 pts · F Operação paralela e plano de corte

Descrição. Janela onde legado fica read-only e novo é fonte da verdade.

Checklist técnico. • Checklist de corte (todos os usuários migrados, certificados ok, treinamento concluído) • Plano de rollback documentado • Comunicação aos usuários • Monitoramento intensivo nas primeiras 2 semanas

Critérios de aceitação. 1. Corte executado sem incidente crítico

Dependências. TSK-273

# 8. Fase 4 — Conformidade Contínua 2027+

Fase recorrente que acompanha o cronograma da Reforma Tributária. Detalhamento referencial; cada ano é re-planejado conforme normas vigentes.

## EP-24 — Conformidade 2027: CBS plena, fim de PIS/COFINS, Simples/MEI obrigatório

Resumo. Transição do regime simbólico (2026) para apuração efetiva.

Conteúdo: 3 tarefas · Total: 16 pontos

TSK-280 · 5 pts · F Ativar cálculo efetivo de CBS e desativar PIS/COFINS

Descrição. Mudança de vigência nos parâmetros tributários.

Checklist técnico. • Vigência: 2027-01-01 • Calculadora CBS no modo pleno • PIS/COFINS pulam (já implementado) • Apuração mensal inclui CBS

Critérios de aceitação. 1. Apuração CBS funciona; PIS/COFINS desabilitados

Dependências. TSK-068

TSK-281 · 3 pts · F Ativar Imposto Seletivo

Descrição. IS começa em 2027.

Checklist técnico. • Vigência do parâmetro IS em 2027

Critérios de aceitação. 1. IS aparece em notas de produtos sujeitos

Dependências. TSK-069

TSK-282 · 8 pts · F Suporte completo a Simples Nacional/MEI (CRT 1, 2, 4)

Descrição. Ampliar emissão para empresas do Simples e MEI.

Checklist técnico. • Calculadoras adaptam tratamento (CSOSN, sem ICMS próprio destacado, etc.) • NFS-e Nacional obrigatória para MEI • Testes com empresas de cada CRT

Critérios de aceitação. 1. Emissão funciona para todos os CRTs

Dependências. TSK-280

## EP-25 — Split Payment (RT 2026.001)

Resumo. Integração com PSPs para execução automática conforme regulamentação.

Conteúdo: 2 tarefas · Total: 18 pontos

TSK-290 · 5 pts Modelagem: vinculação DF-e × transação de pagamento

Descrição. Conforme NT RT 2026.001.

Checklist técnico. • Entidade específica + relação com NFe e BankTransaction

Critérios de aceitação. 1. Modelo aprovado por fiscal

TSK-291 · 13 pts · I Adapter para PSP (provedor a definir)

Descrição. Integração com adquirente para split automático.

Checklist técnico. • Integração API do PSP escolhido • Idempotência • Reconciliação automática

Critérios de aceitação. 1. Split executado fim a fim em ambiente de teste

Dependências. TSK-290

## EP-26 — Transição 2029-2032: IBS crescente, ICMS/ISS decrescente

Resumo. Operação proporcional dos dois regimes durante a substituição gradual.

Conteúdo: 1 tarefas · Total: 5 pontos

TSK-300 · 5 pts · F Cálculo proporcional por vigência anual

Descrição. Ajustar parâmetros anualmente conforme cronograma.

Checklist técnico. • Vigências anuais 2029, 2030, 2031, 2032 com proporção crescente IBS • Validação fiscal de cada vigência

Critérios de aceitação. 1. Cálculo bate com tabelas oficiais

Dependências. TSK-280

## EP-27 — Consolidação 2033: IVA Dual pleno

Resumo. Desativar tributos antigos; manter apenas histórico.

Conteúdo: 1 tarefas · Total: 3 pontos

TSK-310 · 3 pts · F Desabilitar cálculos de ICMS/ISS/IPI

Descrição. Por vigência, calculadoras antigas pulam.

Checklist técnico. • Vigência 2033-01-01

Critérios de aceitação. 1. Apenas IBS/CBS/IS calculados

Dependências. TSK-300

# 9. Anexos

## 9.1 Convenções de código

- TypeScript strict; sem any sem justificativa em comentário.

- Imports: absolutos via paths aliases (@domain, @application, @infrastructure, @presentation, @shared).

- Naming: PascalCase para classes/interfaces (com prefixo I para interfaces de domínio); camelCase para funções/variáveis; kebab-case para arquivos.

- Use cases nomeados no infinitivo (EmitirNFeUseCase, CancelarNFeUseCase).

- Commits seguem Conventional Commits.

- ADRs (Architecture Decision Records) em docs/adr/ com numeração sequencial.

## 9.2 Estratégia de testes

| Tipo | Onde | Cobertura alvo | Frequência |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Domain + Application (use cases puros) | ≥ 90% | Cada PR |
| Integration | Infrastructure (repositórios, adapters externos com mocks de rede) | ≥ 80% | Cada PR |
| E2E | Presentation → Database (com Postgres real via testcontainers) | Fluxos críticos do PRD | Cada PR + nightly |
| Contract | SEFAZ/Focus (com fixtures de XML/JSON oficiais) | Endpoints usados | Semanal + on-demand |
| Load | Cenários de pico (1000 emissões/min) | Antes de cada release maior | Pre-release |

## 9.3 Critérios de pronto para produção (Go-Live MVP)

- Todos os épicos das Fases 0, 1a, 1b, 1c concluídos.

- Cobertura de testes ≥ 80% global; ≥ 90% nos use cases.

- Auditoria de segurança independente realizada (foco em custódia de certificado, RBAC e dados sensíveis).

- Load test simulando 2× o pico esperado passa sem degradação > 20%.

- Plano de disaster recovery documentado e testado (RPO ≤ 15min, RTO ≤ 4h).

- Pelo menos 3 empresas em homologação por 30 dias sem incidentes críticos.

- Treinamento de pelo menos 1 usuário-chave por empresa cliente.

- Documentação técnica completa: arquitetura, runbooks, API (OpenAPI), guia de onboarding.

- Plano de suporte definido: SLAs, escalonamento, on-call.

- Aprovação formal do patrocinador e do responsável fiscal/contábil.

## 9.4 Estimativa consolidada

| Fase | Épicos | Tarefas | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | EP-01 a EP-05 | ~25 | ~200 |
| Fase 1a | EP-06 a EP-09 | ~20 | ~265 |
| Fase 1b | EP-10 a EP-14 | ~17 | ~165 |
| Fase 1c | EP-15 a EP-18 | ~16 | ~125 |
| Fase 2 | EP-19 a EP-22 | ~17 | ~225 |
| Fase 3 | EP-23 | ~5 | ~140 |
| Fase 4 | EP-24 a EP-27 | ~7 (referencial) | ~200/ano |
| TOTAL MVP (Fases 0-1c) | ~14 épicos | ~78 tarefas | ~755 pontos |
| TOTAL ATÉ FASE 3 | ~20 épicos | ~100 tarefas | ~1120 pontos |

Próximos passos imediatos: (1) revisar este plano com a equipe técnica e ajustar estimativas conforme calibração; (2) executar refinamento detalhado da Sprint 1 (~7 a 8 tarefas da Fase 0); (3) configurar ferramenta de gestão (Linear, Jira ou equivalente) com a estrutura de épicos e tarefas; (4) definir cerimônias ágeis (planning quinzenal, daily 15min, review/retro a cada sprint); (5) iniciar Sprint 1 com a fundação (TSK-001 a TSK-009).